## INICIO 1
Modelado del negocio | Describir el negocio actual | Mantener las reglas de negocio | Analista |  |  | Todos
|  | Analizar la arquitectura del negocio | Analista |  |  | Todos
|  | Encontrar actores y casos de uso del negocio | Analista |  |  | Todos
|  | Evaluar la organización objetivo | Analista |  |  | Todos
| Definir el negocio | Identificar los procesos del negocio | Analista |  |  | Todos
|  | Diseñar las relaciones de los procesos del negocio | Diseñador |  |  | Mariela
|  | Refinar los roles y las responsabilidades | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
| Desarrollar el modelo de dominio | Detallar las entidades del negocio | Analista |  |  | Todos
Captura de requerimientos | Analizar el problema | Establecer la vision del sistema | Analista |  |  | Todos
|  | Determinar la terminologia a utilizar | Analista | Documentador |  | Todos
|  | Determinar los actores y los casos de uso | Analista | Documentador |  | Todos
| Entender las necesidades de los involucrados | Detallar los casos de uso | Analista |  |  | Todos
| Definir el sistema | Desarrollar especificaciones suplementarias | Analista |  |  | Todos
| Gestionar el alcance del sistema | Dar prioridad a los casos de uso | Diseñador |  |  | Mariela
Analisis y diseño | Definir la arquitectura candidata | Analizar la arquitectura | Arquitecto |  |  | Sandra
|  | Analizar los casos de uso | Analista |  |  | Todos
| Analizar el comportamiento del sistema | Identificar los elementos de diseño | Analista | Diseñador |  | Todos
|  | Diseñar la interfaz del usuario | Diseñador |  |  | Mariela
|  | Generar prototipo de interfaz del usuario | Programador |  |  | Tods
Gestion de configuracion | Planear la configuracion del proyecto y control de cambios | Establecer las politicas de gestion de configuracion | Gerente de calidad | Administrador de la configuracion |  | Emanuel | Mariela
|  | Establecer los procesos de control de cambio | Gerente de calidad | Administrador de la configuracion |  | Emanuel | Mariela
|  | Escribir el plan de gestion de configuracion | Gerente de calidad |  |  | Emanuel
Gestion del proyecto | Planear el proyecto | Definir la organización del proyecto y personal | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Selección y contratacion del personal de desarrollo | Lider del proyecto | Gerente de calidad |  | Emanuel | Emanuel
|  | Planeas las fases e iteraciones | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Definir los mecanismos de monitoreo y control del proceso | Lider del proyecto | Gerente de calidad |  | Emanuel | Emanuel
|  | Desarrollar el plan de gestion de riesgos | Gerente de calidad |  |  | Emanuel
|  | Revisar la planificacion del proyecto | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
| Concebir un nuevo proyecto | Preparar cierre-salida para la fase | Lider del proyecto | Gerente de calidad |  | Emanuel | Emanuel
|  | Supervisar los hitos del ciclo de vida | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Elaborar solicitud del sistema | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Desarrollar terminos de referencia | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Identificar y evaluar los riesgos | Analista |  |  | Todos
|  | Iniciar el proyecto | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
| Evaluar el alcance y riesgos del proyecto | Determinar el alcance del sistema | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
| Gestionar iteracion | Revisar los criterios de evaluacion de la iteracion | Lider del proyecto | Gerente de calidad |  | Emanuel | Emanuel
| Monitorear y controlar el proyecto | Organizar evaluacion | Gerente de calidad | Lider del proyecto |  | Emanuel | Emanuel
|  | Conducir evaluacion del proceso de desarrollo | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Conducir evaluacion del proyecto | Gerente de calidad |  |  | Emanuel
|  | Programar y asignar tareas | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Monitorear el estado del proyecto | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Solventar problemas | Rol general |  |  | Todos
| Planear el resto de la iteracion inical | Desarrollar el plan de la iteracion | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Revisar el plan de la iteracion | Lider del proyecto | Gerente de calidad | Ingeniero de pruebas | Emanuel | Emanuel | Todos
| Planificar la proxima iteracion | Planificar proxima iteracion | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
Gestion de la calidad | Concebir el plan de gestion de calidad | Definir responsables de la calidad | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Definir herramientas y tecnicas | Gerente de calidad |  |  | Emanuel
|  | Definir metricas | Lider del proyecto | Gerente de calidad |  | Emanuel | Emanuel
|  | Elaborar estandares, practicas y convenciones | Gerente de calidad | Documentador |  | Emanuel | Sandra
|  | Elaborar plan de calidad | Lider del proyecto | Gerente de calidad | Documentador | Emanuel | Emanuel
Gestion del ambiente | Apoyar el ambiente durante la iteracion | Apoyar el desarrollo | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
| Preparar el ambiente para el proyecto | Determinar los lineamientos del proyecto | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Elaborar el marco de desarrollo para el proyecto | Lider del proyecto | Documentador |  | Emanuel | Sandra
|  | Preparar las plantillas para el proyecto | Documentador |  |  | Sandra
|  | Seleccionar y adquirir herramientas | Lider del proyecto |  |  | Emanuel
|  | Configurar herramientas | Rol general |  |  | Todos
|  | Verificar la instalacion y configuracion de las herramientas | Gerente de calidad |  |  | Emanuel

## INICIO 2
| ENTRADA |  |  | TAREAS | SALIDA
Modelado del negocio | Resumen de entrevista |  |  | Mantener las reglas de negocio | Modelo de negocio
|  |  |  | Analizar la arquitectura del negocio | Modelo de negocio
| Resumen de entrevista |  |  | Encontrar actores y casos de uso del negocio | Modelo de negocio
| Resumen de entrevista |  |  | Evaluar la organización objetivo | Modelo de negocio
| Resumen de entrevista |  |  | Identificar los procesos del negocio | Modelo de negocio
Diseñar las relaciones de los procesos del negocio
Refinar los roles y las responsabilidades
Detallar las entidades del negocio
Captura de requerimientos | Especificacion de requerimientos |  |  | Establecer la vision del sistema | Modelo de vision
|  |  |  | Determinar la terminologia a utilizar | Glosario
Determinar los actores y los casos de uso
Detallar los casos de uso
Desarrollar especificaciones suplementarias
Dar prioridad a los casos de uso
Analisis y diseño | Propuesta de desarrollo |  | Especificacion de requerimientos | Analizar la arquitectura | Arquitectura del sistema
| Modelo de negocio |  | Especificacion de requerimientos | Analizar los casos de uso | Modelo de casos de uso
| Modelo de casos de uso |  | Especificacion de requerimientos | Identificar los elementos de diseño | Modelo de diseño
Diseñar la interfaz del usuario
Generar prototipo de interfaz del usuario
Gestion de configuracion | Plan de SQA |  |  | Establecer las politicas de gestion de configuracion | Plan de gestion de configuracion
| Plan de gestion de configuracion |  |  | Establecer los procesos de control de cambio | Manejo del ambiente controlado
Escribir el plan de gestion de configuracion
Gestion del proyecto | Plan de estimacion |  |  | Definir la organización del proyecto y personal | Estimacion
Selección y contratacion del personal de desarrollo
| Plan del proyecto | Seguimiento de riesgos | Especificacion de requerimientos | Planeas las fases e iteraciones | Plan de iteracion
| Plan de SQA |  |  | Definir los mecanismos de monitoreo y control del proceso | Plan del proyecto
| Plan de SQA |  |  | Desarrollar el plan de gestion de riesgos | Plan de gestion de riesgos
| Plan de iteracion |  | Plan del proyecto | Revisar la planificacion del proyecto | Plan de iteracion
Preparar cierre-salida para la fase
Supervisar los hitos del ciclo de vida
| Resumen de entrevista |  |  | Elaborar solicitud del sistema | Propuesta de desarrollo
| Resumen de entrevista |  |  | Desarrollar terminos de referencia | Propuesta de desarrollo
| Plan de gestion de riesgos |  |  | Identificar y evaluar los riesgos | Seguimiento de riesgos
Iniciar el proyecto
| Plan de gestion de riesgos | Resumen de reunion | Especificacion de requerimientos | Determinar el alcance del sistema | Propuesta de desarrollo
Revisar los criterios de evaluacion de la iteracion
|  | Plan de iteracion | Seguimiento de riesgos | Organizar evaluacion | Informe de revision tecnica formal
Conducir evaluacion del proceso de desarrollo
Conducir evaluacion del proyecto
| Seguimiento de riesgos | Especificacion de requerimientos | Plan del proyecto | Programar y asignar tareas | Plan de iteracion
| Plan de iteracion |  | Seguimiento de riesgos | Monitorear el estado del proyecto | Informe de revision tecnica formal
Solventar problemas
| Plan del proyecto |  | Plan de iteracion | Desarrollar el plan de la iteracion
Revisar el plan de la iteracion
Planificar proxima iteracion
Gestion de la calidad |  |  |  | Definir responsables de la calidad | Plan de SQA
Definir herramientas y tecnicas
Definir metricas
Elaborar estandares, practicas y convenciones
Elaborar plan de calidad
Gestion del ambiente | Plan de gestion de configuracion |  | Plan del proyecto | Apoyar el desarrollo
|  |  |  | Determinar los lineamientos del proyecto | Plan del proyecto
|  |  |  | Elaborar el marco de desarrollo para el proyecto | Plan del proyecto
| Plan de SQA |  |  | Preparar las plantillas para el proyecto | Estandar de documentacion
| Plan de gestion de configuracion |  |  | Seleccionar y adquirir herramientas
Configurar herramientas
Verificar la instalacion y configuracion de las herramientas