## Clases
2017-08-01 | [6 empty] | 2017-09-01
Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado
[12 empty] | 1 | 2
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2017-10-01 | [6 empty] | 2017-11-01
Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

## Fases
Fase | Iteracion | Fecha de inicio | Fecha de fin
Inicio | Iteración 1 | 2017-08-22 | 2017-09-10
Hito - Objetivos del ciclo de vida
Elaboración | Iteración 1 | 2017-09-13 | 2017-09-25
| Iteración 2 | 2017-09-26 | 2017-10-09
| Iteración 3 | 2017-10-10 | 2017-10-23
Hito - Arquitectura del ciclo de vida
Construcción | Iteración 1 | 2017-10-24 | 2017-11-06
| Iteración 2 | 2017-11-07 | 2017-11-20
| Iteración 3 | 2017-11-21 | 2017-12-04
Hito - Capacidad operacional
Transición | * | 2017-12-05 | *
Hito - Lanzamiento del producto