## Slide 1
PRESENTACIÓN SOBRE LA DEL CONTINUIDAD PROYECTO
31 de Agosto de 2018

## Slide 2: Introducción
Temas a desarrollar:
Descripción general del proyecto.
Estado del proyecto.
Planificación.
Consultas sobre notificaciones y favoritos.

## Slide 3: Descripción general
“El producto a desarrollar, en líneas generales, permitirá realizar la carga de horarios de cursada y mesas de examen haciendo uso de las planillas de calculo que poseen actualmente los empleados de Secretaria Académica de la UNPA-UARG. Esta tarea debe hacerse accediendo al sistema a través de su sitio web e identificándose mediante un correo institucional.
También se permite a usuarios públicos que accedan desde una aplicación móvil consultar los horarios de cursada y mesas de examen que han sido previamente cargados por Secretaría Académica.” [ERS]

## Slide 4: Estado del proyecto
Información | Detalle
Estimación inicial | 1 año y 3 meses
Tiempo trabajado | 3 meses y 1 semana (18-Ago-17 al 24-Nov-17)
Ultima presentación | 24-Nov-17
Fase | Construcción
Iteración | N° 3 (14-Nov-17 al 23-Nov-17)
Ultima revisión del repositorio | 365 (26-Nov-17)
Reanudación del proyecto | 17-Ago-18

## Slide 5: Estado del proyecto
Reunión del 17-Ago-18:
Se tomó la decisión de realizar una reunión con el objetivo de reanudar el proyecto Tempus. Durante la misma se decidió:
Repasar la documentación actual disponible en el repositorio.
Determinar el estado de la documentación.
Planificar nueva interacción.
Realizar presentación al equipo de catedra.

## Slide 6: Estado del proyecto
Etapa | Porcentaje | Tiempo
Análisis | 10% | 157,25
Diseño | 20% | 314,5
Programación | 40% | 629
Pruebas | 15% | 235,875
Otros | 15% | 235,875
Total |  | 1572,5
Estimación del trabajo restante (Realizada en Noviembre de 2017):
1100.75 / 60 = 18,3 semanas
4,6 meses

## Slide 7: Planificación
Documentación restante:
Documento
Manual de instalación
Manual de usuario
Memoria
Actualizaciones sobre documentos actuales
Se considera actualizaciones a los documentos actuales ante eventuales modificaciones. Abarca documentos como: Especificaciones de casos de uso, Modelos (De datos, de casos de uso, de diseño) o base de datos.

## Slide 8: Planificación
Implementación restante:
Identificador | Nombre
CU10 | Notificar
CU11 | Informe mesa de examen
CU12 | Informe horario de cursada
CU13 | Buscar aula
CU14 | Borrar horario de cursada
CU15 | Borrar mesa de examen
CU16 | Modificar aula
CU17 | Borrar aula
CU18 | Generar horario de aula

## Slide 9: Fin de presentación