## Iteraciones
fase | iteracion | fecha inicio | fecha fin | objetivos cumplidos | objetivos no alcanzados | conclusion | Revision Inicial | Revision Final
Inicio | 1 | 2017-08-29 | 2017-09-10 | • Redactar los planes del proyecto. • Finalizar el Modelo de Negocio. • Iniciar el Modelo de Casos de Uso junto con la priorización de los mismos. | • Redactar el Modelo de Visión. • Redactar Especificación de Requerimientos de Software. • Iniciar la Arquitectura del Sistema. • Gestionar riesgos. • Estimación del proyecto. | La iteración no cumplió con los objetivos establecidos para la fecha 12 de Septiembre de 2017. Por tanto se decide crear una nueva iteración (Fase Inicio, Iteración 2) con los objetivos que no se han cumplido. Además, no se tendrá en cuenta el documento “Modelo de Visión”. | 0 | 67 | 67
| 2 | 2017-09-13 | 2017-09-18 | • Continuar el Modelo de casos de uso. • Redactar Especificación de Requerimientos de Software. • Iniciar la Arquitectura del Sistema. • Gestionar riesgos. • Plan del proyecto. | · Estimación del proyecto. |  | 67 | 110 | 43
Elaboracion | 1 | 2017-09-19 | 2017-10-02 | • Continuar Arquitectura del Sistema. • Continuar el Modelo de Casos de Uso. • Continuar el Modelo de Diseño. • Iniciar el Modelo de Datos. • Redactar Especificación de Casos de Uso Importar horarios de cursada. • Redactar Especificación de Casos de Uso Importar mesas de examen. | · Redactar Plan de Pruebas. | Se concluye que se puede hacer el cierre de la iteración 1 para la fase de elaboración. Por tanto, se debe planificar la iteración 2 para mencionada fase. El Plan de Pruebas será iniciado dentro de la nueva iteración. | 110 | 200 | 90
| 2 | 2017-10-03 | 2017-10-11 | No se establecieron los objetivos cumplidos. | No se establecieron los objetivos alcanzados. | No hay conclusion. | 200
| 1 | 2017-10-13 | 2017-10-26 | • Continuar Arquitectura del Sistema. • Continuar Plan de Pruebas. • Continuar el Modelo de Diseño. • Redactar nuevos casos de prueba. | · Implementar las clases de los dos módulos principales (Cursada y Mesas). | Se concluye que no se puede pasar a la siguiente iteración. Por ello, se decide extender la iteración hasta la fecha 30 de Octubre. | 200 | 272 | 72
| 2 | 2017-10-31 | 2017-11-13 | • Finalizar implementación CU02. • Finalizar implementación CU03. • Finalizar implementación CU04. • Finalizar implementación CU05. • Ejecutar casos de prueba CU02. • Ejecutar casos de prueba CU03. • Ejecutar casos de prueba CU04. • Implementar CU04 – Buscar horario de cursada (APP). • Implementar CU08 – Crear horario de cursada. • Implementar CU07 - Modificar mesa de examen. • CU04 – Buscar horario de cursada (APP). • CU05 – Buscar mesa de examen (APP). | • Implementar CU06 – Modificar horario de cursada. • Implementar CU08 - Crear mesa de examen. • CU06 – Modificar horario de cursada. • CU07 – Modificar mesa de examen. • CU08 – Crear horario de cursada. • CU09 – Crear mesa de examen. | Se concluye que no se han cumplido los objetivos establecidos. | 272 | 339 | 67
| 3 | 2017-11-14 | 2017-11-23
4
5
6
7
8

## Calendario
| D | L | M | M | J | V | S
AGOSTO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SEPTIEMBRE | [5 empty] | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
OCTUBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 29 | 30 | 31
NOVIEMBRE |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Note on E7: Autor: Inicio de la Iteracion 1 - Fase Inicio
Note on C10: Autor: Fin Iteracion 1 - Fase Inicio
Note on F10: Autor: Inicio Iteracion 2 - Fase Inicio
Note on E11: Autor: Inicio Iteracion 1 - Fase Elaboracion
Note on E13: Autor: Inicio Iteracion 2 - Fase Elaboración
Note on H14: Autor: Inicio Iteracion 1 - Fase Elaboración