## ELABORACIÓN 1
Captura de requerimientos | Gestionar los cambios de requerimientos | Estructurar el modelo de casos de uso | Analista
| Entender las necesidades de los involucrados | Establecer la vision del sistema | Analista | Lider
|  | Detallar los casos de uso | Analista | Diseñador
|  | Desarrollar especificaciones suplementarias | Analista
| Definir el sistema | Determinar la terminologia a utilizar | Documentador | Analista
| Gestionar el alcance del sistema | Dar prioridad a los casos de uso | Analista | Diseñador
| Refinar la definicion del sistema | Detallar los requerimientos del software | Analista | Arquitecto
Analisis y diseño | Definir la arquitectura candidata | Analizar la arquitectura del sistema | Arquitecto
|  | Analizar los casos de uso | Analista
| Analizar el comportamiento del sistema | Identificar los elementos de diseño | Analista
|  | Diseñar la interfaz del usuario | Diseñador
|  | Generar prototipo de interfaz de usuario | Diseñador | Porgramador
| Refinar la arquitectura | Describir la arquitectura en tiempo de ejecucion | Arquitecto | Porgramador
|  | describir la distribucion | Arquitecto
| Diseñar los componentes | diseñar clases | Diseñador
|  | diseñar casos de uso | Diseñador
|  | diseñar subsistemas | Diseñador | Arquitecto
|  | diseñar elementos soporte de prueba | Gerente de calidad
| Diseñar base de datos | diseñar la base de datos | Diseñador
Implementacion | Estructurar el modelo de implementacion | Estructurar el modelo de implementacion | Arquitecto
Pruebas | Definir la mision de las pruebas | Identificar los motivadores de las pruebas | Gerente de calidad | Lider
|  | Identificar la mision de las pruebas | Gerente de calidad | Lider
|  | Acordar la mision de las pruebas | Ingeniero de pruebas | Gerente de calidad
|  | Definir el enfoque de las pruebas | Ingeniero de pruebas | Gerente de calidad
|  | Definir criterios de aceptacion de los casos de pruebas | Lider
| Verificar el enfoque de las pruebas | Establecer la configuracion del ambiente de pruebas | Ingeniero de pruebas
|  | Definir los detalles de las pruebas | Gerente de calidad
|  | Acordar las pruebas a realizar | Gerente de calidad | Arquitecto
| Probar y evaluar el sistema | Implementar las pruebas | Programador | Ingeniero de pruebas
|  | Ejecutar el conjunto de pruebas | Ingeniero de pruebas
|  | Determinar los resultados de las pruebas | Gerente de calidad | Lider
|  | Analizar pruebas fallidas | Gerente de calidad | Ingeniero de pruebas
Gestion del proyecto | Cerrar-salir de la fase | Preparar cierre-salida de fase | Lider | Gerente de calidad
|  | Supervisar los hitos del ciclo de vida | Lider
| Cerrar-salir del proyecto | Evaluar la aceptacion del proyecto | Lider
|  | Preparar cierre-salida para el proyecto | Lider | Documentador | Gerente de calidad
| Evaluar el alcance y los riesgos del proyecto | Determinar el alcance del sistema | Lider
|  | Identificar y evaluar los riesgos | Analista | Analista | Gerente de calidad
| Gestionar iteracion | Iniciar iteracion | Lider
|  | Revisar los criterios de evaluacion de la iteracion | Lider | Gerente de calidad
| Monitorear y controlar proyecto | Organizar evaluacion | Gerente de calidad | Lider
|  | Conducir evaluacion del proceso de desarrollo | Lider
|  | Conducir evaluacion del proyecto | Gerente de calidad | Lider
|  | Programar y asignar tareas | Lider
|  | Monitorear el estado del proyecto | Lider
|  | Solventar problemas | Rol general
Gestion de configuraciones | Gestionar cambios de requerimientos | Enviar solicitud de cambio | Rol general
|  | Revisar solicitudes de cambio | Gerente de calidad
|  | Confirmar o rechazar cambios de requerimientos | Rol general
|  | Confirmar cambios en el sistema | Rol general
|  | Programar y asignar el trabajo | Lider
| Registrar y almacenar cambios | Guardar y registrar cambios | Rol general
Gestion de calidad | Concebir el plan de gestion de calidad | Definir responsables de la calidad | Lider
|  | Definir herramientas y tecnicas | Lider
|  | Definir metricas | Lider
|  | Elaborar estandares, practicas y convenciones | Gerente de calidad
|  | Elaborar plan de calidad | Lider
| Evaluar la calidad | Generar plan de revision de calidad | Gerente de calidad
Gestion del ambiente | Apoyar el ambiente durante la iteracion | Apoyar el desarrollo | Lider
| Preparar el ambiente para el proyecto | Determinar los lineamientos del proyecto | Lider
|  | Elaborar el marco de desarrollo del proyecto | Lider | Documentador
|  | Adapatar el marco de desarrollo para el proyecto | Lider
|  | Preparar las plantillas para el proyecto | Documentador
|  | Seleccionar y adquirir herramientas | Lider
|  | Configurar herramientas | Rol general
|  | Verificar la instalacion y configuracion de las herramientas | Gerente de calidad

## ELABORACIÓN 2
Captura de requerimientos |  |  |  | Modelo de casos de uso | Estructurar el modelo de casos de uso | Modelo de casos de uso
|  |  |  | Especificacion de requerimientos | Establecer la vision del sistema | Modelo de vision
|  |  |  | Especificacion de requerimientos | Detallar los casos de uso
|  |  | Especificacion de requerimientos | Modelo de negocio | Desarrollar especificaciones suplementarias | Especificacion de requerimientos
[5 empty] | Determinar la terminologia a utilizar | Glosario
Dar prioridad a los casos de uso
Detallar los requerimientos del software
Analisis y diseño |  |  | Propuesta de desarrollo | Especificacion de requerimientos | Analizar la arquitectura del sistema | Arquitectura del sistema
|  |  | Especificacion de requerimientos | Modelo de negocio | Analizar los casos de uso | Modelo de casos de uso
|  |  | Especificacion de requerimientos | Modelo de casos de uso | Identificar los elementos de diseño
Diseñar la interfaz del usuario
Generar prototipo de interfaz de usuario
Describir la arquitectura en tiempo de ejecucion
describir la distribucion
|  |  |  | Modelo de casos de uso | diseñar clases | Modelo de diseño
diseñar casos de uso
diseñar subsistemas
diseñar elementos soporte de prueba
|  |  |  | Modelo de diseño | diseñar la base de datos | Modelo de datos
Implementacion |  |  | Modelo de datos | Modelo de diseño | Estructurar el modelo de implementacion
Pruebas |  | Especificacion de requerimientos | Plan de proyecto | Plan de SQA | Identificar los motivadores de las pruebas | Plan de pruebas
Identificar la mision de las pruebas
Acordar la mision de las pruebas
Definir el enfoque de las pruebas
|  |  |  | Plan de SQA | Definir criterios de aceptacion de los casos de pruebas | Plan de pruebas
|  |  |  | Plan de pruebas | Establecer la configuracion del ambiente de pruebas
|  |  |  | Plan de pruebas | Definir los detalles de las pruebas | Caso de pruebas
Acordar las pruebas a realizar
Implementar las pruebas
Ejecutar el conjunto de pruebas
Determinar los resultados de las pruebas
Analizar pruebas fallidas
Gestion del proyecto | Plan de iteracion | Plan de proyecto | Seguimiento de riesgos | Especificacion de requerimientos | Preparar cierre-salida de fase | Plan de iteracion
|  |  | Plan de iteracion | Plan de proyecto | Supervisar los hitos del ciclo de vida | Plan de iteracion
|  |  |  | Estudio de factibilidad | Evaluar la aceptacion del proyecto | Propuesta de desarrollo
Preparar cierre-salida para el proyecto
|  | Plan de gestion de riesgos | Resumen de reunion | Especificacion de requerimientos | Determinar el alcance del sistema
|  |  |  | Plan de gestion de riesgos | Identificar y evaluar los riesgos | Seguimiento de riesgos
|  |  |  | Plan de iteracion | Iniciar iteracion
Revisar los criterios de evaluacion de la iteracion
|  |  | Plan de iteracion | Seguimiento de riesgos | Organizar evaluacion | Informe de revision tecnica formal
Conducir evaluacion del proceso de desarrollo
Conducir evaluacion del proyecto
|  | Seguimiento de riesgos | Especificacion de requerimientos | Plan de proyecto | Programar y asignar tareas | Plan de iteracion
|  |  | Plan de iteracion | Seguimiento de riesgos | Monitorear el estado del proyecto | Informe de revision tecnica formal
|  |  |  | Seguimiento de riesgos | Solventar problemas | Informe de riesgos
Gestion de configuraciones |  |  |  |  | Enviar solicitud de cambio | Solicitud de cambio
Revisar solicitudes de cambio
Confirmar o rechazar cambios de requerimientos
Confirmar cambios en el sistema
|  |  |  | Solicitud de cambio | Programar y asignar el trabajo | Plan de iteracion
|  |  |  | Manejo del ambiente controlado | Guardar y registrar cambios
Gestion de calidad |  |  |  |  | Definir responsables de la calidad | Plan de SQA
Definir herramientas y tecnicas
Definir metricas
Elaborar estandares, practicas y convenciones
Elaborar plan de calidad
|  |  |  | Plan de SQA | Generar plan de revision de calidad | Informe final de SQA
Gestion del ambiente |  |  | Plan de gestion de configuracion | Plan de proyecto | Apoyar el desarrollo
[5 empty] | Determinar los lineamientos del proyecto | Plan de proyecto
[5 empty] | Elaborar el marco de desarrollo del proyecto | Plan de proyecto
Adapatar el marco de desarrollo para el proyecto
|  |  |  | Plan de SQA | Preparar las plantillas para el proyecto | Estandar de documentacion
|  |  |  | Plan de gestion de configuracion | Seleccionar y adquirir herramientas
Configurar herramientas
Verificar la instalacion y configuracion de las herramientas